## 工作表1
| 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22
建模完成
手把輸入
3D列印
測試
cnc切削
修正錯誤
測試
相機輸入
砲塔控制
底盤控制
Master Node 完成
彈性
第二版
|  | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22
擊發 | 建模 | bar: 2023-03-27 to 2023-05-01
列印 | bar: 2023-04-03 to 2023-05-08
金屬加工 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
測試 | bar: 2023-04-10; 2023-05-08
換彈 | 建模 | bar: 2023-03-27 to 2023-05-01
列印 | bar: 2023-04-03 to 2023-05-08
金屬加工 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
測試 | bar: 2023-04-10; 2023-05-08
旋轉 | 建模 | bar: 2023-03-27 to 2023-05-01
列印 | bar: 2023-04-03 to 2023-05-08
金屬加工 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
測試 | bar: 2023-04-10; 2023-05-08
底盤 | 建模 | bar: 2023-03-27 to 2023-05-01
列印
金屬加工 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
測試 | bar: 2023-04-10; 2023-05-08
電路 | 規劃 | bar: 2023-04-17 to 2023-05-01
旋轉測試 | bar: 2023-04-17 to 2023-04-24
擊發測試 | bar: 2023-05-01 to 2023-05-15
綜合測試 | bar: 2023-05-22
自動瞄準 | 相機輸入 | bar: 2023-04-24
影像處理與結果輸出 | bar: 2023-04-24
自動瞄準目標 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-22
測試 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-22
馬達控制 | 旋轉控制 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-17
擊發控制 | bar: 2023-04-17 to 2023-05-01
綜合控制 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-22